## Capa
Planilha de Contagem de Pontos de Função - Versão 2025.01
Roteiro de Métricas de Software do SISP V.2.3
Identificação da Contagem
| Projeto/Demanda | PGF - Fase 1
| Aplicação | PGF - Plataforma de Gestão Financeira
| Responsável | Prodesp
| Tipo de Contagem | Projeto de Desenvolvimento
| Forma de Contagem | Detalhada
Tamanho em Pontos de Função
Pontos de Função (IFPUG) |  | ? | 481
Manutenção Corretiva (Legado ou S/ Garantia) |  |  | 0
Manutenção Adaptativa |  |  | 0
Melhoria Evolutiva - Func. Incluídas |  |  | 481
Melhoria Evolutiva - Func. Alteradas |  |  | 0
Melhoria Evolutiva - Func. Excluídas |  |  | 0
Tamanho Funcional Ajustado |  |  | 24.05
Requisitos Técnicos (Correlação com Guia Local) |  |  | 0
Total Pontos de Função (Tamanho Funcional Ajustado + Requisitos Não Funcionais) |  |  | 232.39
Escopo geral da contagem
Planilha para controle das medições do PGF Fase 1
Histórico do Documento
Data | Versão | Descrição | Autor
2026-01-21 | 1.0 | Criação da planilha e inclusão das contagens das Sprints iniciais para entrada em produção do Sistema | Levi Barros Nóbrega
Note on B25: Total PFs Ajustado Considerando o % das discilplinas entregues.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 1.0
Projeto/Demanda : PGF - Fase 1 |  | Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
Aplicação : PGF - Plataforma de Gestão Financeira |  | Forma de Contagem : Detalhada | [7 empty] | Total PF IFPUG |  |  | PF Local do EM | Total PF Ajustado | Fases/Disciplinas
Responsável : Prodesp | [9 empty] | 980 |  |  | 481 | 232.39
Medição / Sprint / Tarefa | Detalhes / Nome da Função | Tipo | Manutenção | TD | Descr TD | AR/TR | Descr AR/TR | Complex. | ctl | PF IFPUG | C | ctl2 | PF Local do EM | PF Ajustado | Requisitos (25%) | Projeto (10%) | Implementação (40%) | Teste (15%) | Homologação (5%) | Implantação (5%) | Não se aplica | % Percentual por Disciplina | Referência | Observações
Medição 02 (M02) | Tarefas da Medição 02 - Fevereiro/2026 | [17 empty] | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Clientes_e_Enderecos | ALI | I | 18 | TR 1 – Cliente (clientes) TD (12): id (uuid), cpf_cnpj (text), nome_razao_social (text), email (text), telefone (text), tipo_cliente (text), status (text), user_id (uuid), data_cadastro (timestamp), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Endereço de Cobrança (endereco_cobranca JSONB) TD (6): logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep. | 2 | (1) Cliente – dados cadastrais principais do cliente PF/PJ; (2) Endereço de Cobrança – estrutura JSONB contendo endereço completo para faturamento. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Usuarios_Profiles_Roles | ALI | I | 16 | TR 1 – Perfil de Usuário (profiles) TD (8): id (uuid), email (text), nome (text), cpf_cnpj (text), telefone (text), avatar_url (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Papéis do Usuário (user_roles) TD (4): id (uuid), user_id (uuid), role (app_role), created_at (timestamp). TR 3 – Perfil-Usuário (usuario_perfis) TD (4): id (uuid), user_id (uuid), perfil_id (uuid), created_at (timestamp). | 3 | (1) Profiles – dados de perfil vinculados ao auth.users; (2) User Roles – papéis do sistema (admin, comercial, financeiro, cliente); (3) Usuario Perfis – vínculo com perfis customizados para permissões granulares. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Perfis_e_Permissoes | ALI | I | 14 | TR 1 – Perfis (perfis) TD (8): id (uuid), nome (text), descricao (text), status (text), is_sistema (boolean), rota_padrao (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Permissões (permissoes) TD (6): id (uuid), codigo (text), nome (text), descricao (text), modulo (text), created_at (timestamp). TR 3 – Perfil-Permissões (perfil_permissoes) TD (3): perfil_id (uuid), permissao_id (uuid), created_at (timestamp). | 3 | (1) Perfis – grupos de permissões nomeados; (2) Permissões – permissões atômicas por módulo; (3) Perfil-Permissões – associação N:N entre perfis e permissões. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Tipos_Documentos | ALI | I | 6 | TR 1 – Tipos de Documentos (tipos_documentos) TD (6): id (uuid), nome (text), validade_em_dias (integer), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Tipos de Documentos – cadastro de tipos de documentos exigidos para adesão (RG, CPF, Contrato Social, etc.). | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Sistemas_Origem_e_Docs | ALI | I | 10 | TR 1 – Sistemas de Origem (sistemas_origem) TD (8): id (uuid), nome (text), sigla (text), permite_cadastro_manual (boolean), exige_documentacao_complementar (boolean), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Documentos Obrigatórios (sistema_origem_documentos_obrigatorios) TD (2): sistema_origem_id (uuid), tipo_documento_id (uuid). | 2 | (1) Sistemas de Origem – sistemas externos que geram consumo (CNH SRV, CRV); (2) Documentos Obrigatórios – relação N:N definindo quais documentos são exigidos por sistema. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Modelos_Contrato | ALI | I | 9 | TR 1 – Modelos de Contrato (modelos_contrato) TD (9): id (uuid), codigo (text), nome (text), conteudo_modelo (text), data_vigencia_inicial (date), data_vigencia_final (date), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Modelos de Contrato – templates de contrato com merge fields para geração automática de contratos. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Propostas_e_Documentos | ALI | I | 22 | TR 1 – Propostas (propostas) TD (10): id (uuid), cliente_id (uuid), sistema_origem_id (uuid), modelo_contrato_id (uuid), data_proposta (timestamp), status (text), observacoes (text), created_by (uuid), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Documentos do Cliente (documentos_cliente) TD (12): id (uuid), proposta_id (uuid), tipo_documento_id (uuid), url_documento (text), numero_documento (text), data_upload (timestamp), status (text), motivo_recusa (text), aprovado_por (uuid), data_aprovacao (timestamp), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 2 | (1) Propostas – registro de propostas comerciais vinculando cliente, sistema e modelo; (2) Documentos do Cliente – uploads de documentos com workflow de aprovação/recusa. | Média | ALIA | 10 | A | ALII | 10 | 0.5 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Contratos | ALI | I | 12 | TR 1 – Contratos (contratos) TD (12): id (uuid), proposta_id (uuid), cliente_id (uuid), sistema_origem_id (uuid), modelo_contrato_id (uuid), numero_contrato (text), data_assinatura (timestamp), status (text), motivo_suspensao (text), url_contrato_assinado (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Contratos – contratos assinados gerados a partir de propostas aprovadas, representando a unidade financeira do cliente. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Servicos_Faturaveis | ALI | I | 12 | TR 1 – Serviços Faturáveis (servicos_faturaveis) TD (12): id (uuid), codigo_prodesp (text), numero_transacao (text), descricao (text), valor (numeric), data_vigencia_inicial (date), data_vigencia_final (date), exibir_no_extrato (boolean), cobrar_por_hora_dia (boolean), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Serviços Faturáveis – catálogo de serviços cobráveis com valores e vigências. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Servicos_Especiais_e_Agendamentos | ALI | I | 18 | TR 1 – Serviços Especiais (servicos_especiais) TD (5): id (uuid), descricao (text), tipo (text), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Agendamentos (agendamentos_servicos_especiais) TD (13): id (uuid), servico_especial_id (uuid), cliente_id (uuid), tipo_cliente_alvo (text), data_agendamento (date), data_aplicacao (date), tipo_calculo (text), valor_percentual (numeric), valor_fixo (numeric), status (text), created_by (uuid), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 2 | (1) Serviços Especiais – créditos e débitos especiais para ajustes; (2) Agendamentos – programação de aplicação de serviços especiais por cliente ou grupo. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Municipios_e_Feriados | ALI | I | 14 | TR 1 – Municípios (municipios) TD (7): id (uuid), nome (text), uf (text), codigo_ibge (integer), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). TR 2 – Feriados Regionais (feriados_regionais) TD (7): id (uuid), municipio_id (uuid), data_feriado (date), descricao (text), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 2 | (1) Municípios – cadastro de municípios brasileiros com código IBGE; (2) Feriados Regionais – feriados por município para cálculo de dias úteis. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Taxas_Juros | ALI | I | 8 | TR 1 – Taxas e Juros (taxas_juros) TD (8): id (uuid), percentual_multa (numeric), juros_mora_ao_dia (numeric), data_vigencia_inicial (date), data_vigencia_final (date), status (text), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Taxas e Juros – configuração de multa e juros de mora aplicáveis a cobranças em atraso. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Jobs_Agendados | ALI | I | 10 | TR 1 – Jobs Agendados (jobs_agendados) TD (10): id (uuid), nome_job (text), descricao (text), periodicidade (text), status (text), ultima_execucao (timestamp), proxima_execucao (timestamp), configuracao (jsonb), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Jobs Agendados – controle de jobs de processamento automático (bilhetagem, inadimplência, suspensão). | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Periodos_e_Cobrancas | ALI | I | 22 | TR 1 – Períodos de Cobrança (periodos_cobranca) TD (7): id (uuid), nome (text), data_inicio (date), data_fim (date), status (text), created_by (uuid), created_at (timestamp). TR 2 – Cobranças (cobrancas) TD (15): id (uuid), contrato_id (uuid), periodo_cobranca_id (uuid), data_vencimento (date), valor_original (numeric), valor_total (numeric), referencia_mes (date), numero_boleto (text), url_boleto (text), status (text), observacao (text), data_pagamento (date), created_by (uuid), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 2 | (1) Períodos de Cobrança – ciclos de faturamento (mensal); (2) Cobranças – boletos gerados por contrato/período com valores e status de pagamento. | Média | ALIA | 10 | A | ALII | 10 | 0.5 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Pagamentos | ALI | I | 15 | TR 1 – Pagamentos (pagamentos) TD (15): id (uuid), cobranca_id (uuid), valor_pago (numeric), data_pagamento (timestamp), metodo_pagamento (text), status (text), banco (text), agencia (text), conta (text), nosso_numero (text), observacao (text), arquivo_retorno_id (uuid), created_by (uuid), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) Pagamentos – registros de pagamentos recebidos via retorno bancário ou baixa manual. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Consumos | ALI | I | 13 | TR 1 – Consumos (consumos) TD (13): id (uuid), contrato_id (uuid), servico_faturavel_id (uuid), quantidade (integer), data_hora (timestamp), valor_unitario (numeric), valor_total (numeric), origem (text), status (text), cobranca_id (uuid), arquivo_importacao_id (uuid), created_by (uuid), created_at (timestamp). | 1 | (1) Consumos – registros de consumo de serviços por contrato, base para faturamento. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| RPS_e_NFe | ALI | I | 11 | TR 1 – RPS e NF-e (rps) TD (11): id (uuid), cobranca_id (uuid), numero_rps (text), data_emissao (date), valor (numeric), status_nf_e (text), numero_nf_e (text), xml_nf_e (text), data_processamento_nf_e (timestamp), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). | 1 | (1) RPS – Recibo Provisório de Serviços com integração para NF-e municipal. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Arquivos_Importacao | ALI | I | 11 | TR 1 – Arquivos de Importação (arquivos_importacao) TD (11): id (uuid), tipo (text), nome_arquivo (text), data_importacao (timestamp), total_registros (integer), registros_processados (integer), registros_erro (integer), log_processamento (jsonb), status (text), created_by (uuid), created_at (timestamp). | 1 | (1) Arquivos de Importação – histórico de importações de retorno bancário, NF-e e carga de consumo. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Arquivos_Exportacao | ALI | I | 10 | TR 1 – Arquivos de Exportação (arquivos_exportacao) TD (10): id (uuid), tipo (text), nome_arquivo (text), url_arquivo (text), data_exportacao (timestamp), periodo_inicio (date), periodo_fim (date), total_registros (integer), created_by (uuid), created_at (timestamp). | 1 | (1) Arquivos de Exportação – histórico de exportações de remessa bancária, arquivos contábeis e fiscais. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Logs_Sistema | ALI | I | 7 | TR 1 – Logs do Sistema (logs_sistema) TD (7): id (uuid), data_hora (timestamp), nivel (text), mensagem (text), modulo (text), usuario_id (uuid), metadata (jsonb). | 1 | (1) Logs do Sistema – registro de eventos e erros para auditoria e debugging. | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_PreCliente | EE | I | 10 | nome_razao_social, cpf_cnpj, email, telefone, tipo_cliente, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep. Campos do formulário de pré-cadastro. | 2 | clientes (inserção de dados), profiles (criação via trigger se user_id vinculado). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_Cliente | EE | I | 12 | nome_razao_social, cpf_cnpj, email, telefone, tipo_cliente, status, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep. Campos editáveis do cliente. | 2 | clientes (atualização), endereco_cobranca (atualização JSONB). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Inativar_Reativar_Cliente | EE | I | 3 | id, status (ativo/inativo), updated_at. Campos para alteração de status. | 1 | clientes (atualização de status). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_TipoDocumento | EE | I | 4 | nome, validade_em_dias, status. Campos do formulário de criação. | 1 | tipos_documentos (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_TipoDocumento | EE | I | 4 | nome, validade_em_dias, status. Campos editáveis. | 1 | tipos_documentos (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Toggle_Status_TipoDocumento | EE | I | 2 | id, status. Alteração de status ativo/inativo. | 1 | tipos_documentos (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_SistemaOrigem | EE | I | 6 | nome, sigla, permite_cadastro_manual, exige_documentacao_complementar, status. Campos do formulário. | 1 | sistemas_origem (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_SistemaOrigem | EE | I | 6 | nome, sigla, permite_cadastro_manual, exige_documentacao_complementar, status. Campos editáveis. | 1 | sistemas_origem (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Vincular_DocumentosObrigatorios | EE | I | 4 | sistema_origem_id, tipo_documento_id (array). Associação de documentos ao sistema. | 2 | sistema_origem_documentos_obrigatorios (inserção/exclusão), tipos_documentos (referência). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_ModeloContrato | EE | I | 8 | codigo, nome, conteudo_modelo, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, status. Campos do formulário com editor rich text. | 1 | modelos_contrato (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_ModeloContrato | EE | I | 8 | codigo, nome, conteudo_modelo, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, status. Campos editáveis. | 1 | modelos_contrato (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_Proposta | EE | I | 8 | cliente_id, sistema_origem_id, modelo_contrato_id, observacoes, status. Campos do formulário de proposta. | 4 | propostas (inserção), clientes (referência), sistemas_origem (referência), modelos_contrato (referência). | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_Status_Proposta | EE | I | 4 | id, status, observacoes, updated_at. Alteração de status da proposta. | 2 | propostas (atualização), documentos_cliente (verificação). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Upload_Documento_Cliente | EE | I | 6 | proposta_id, tipo_documento_id, url_documento, numero_documento, data_upload. Upload de documento. | 2 | documentos_cliente (inserção), tipos_documentos (referência). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Aprovar_Documento | EE | I | 5 | id, status (aprovado), aprovado_por, data_aprovacao, motivo_recusa (null). Aprovação de documento. | 2 | documentos_cliente (atualização), propostas (verificação). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Recusar_Documento | EE | I | 5 | id, status (recusado), motivo_recusa, aprovado_por, data_aprovacao. Recusa com motivo obrigatório. | 2 | documentos_cliente (atualização), propostas (atualização status). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Criar_Contrato_de_Proposta | EE | I | 10 | proposta_id, cliente_id, sistema_origem_id, modelo_contrato_id, numero_contrato, data_assinatura, url_contrato_assinado, status. Criação de contrato a partir de proposta assinada. | 4 | contratos (inserção), propostas (atualização status), clientes (referência), modelos_contrato (referência). | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Suspender_Contrato | EE | I | 4 | id, status (suspenso), motivo_suspensao, updated_at. Suspensão com motivo. | 1 | contratos (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Reativar_Contrato | EE | I | 3 | id, status (ativo), motivo_suspensao (null), updated_at. Reativação de contrato. | 1 | contratos (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_TaxaJuros | EE | I | 6 | percentual_multa, juros_mora_ao_dia, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, status. Configuração de taxas. | 1 | taxas_juros (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_TaxaJuros | EE | I | 6 | percentual_multa, juros_mora_ao_dia, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, status. Edição de taxas. | 1 | taxas_juros (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Toggle_Status_TaxaJuros | EE | I | 2 | id, status. Alteração ativo/inativo. | 1 | taxas_juros (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_Municipio | EE | I | 5 | nome, uf, codigo_ibge, status. Cadastro de município. | 1 | municipios (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_Municipio | EE | I | 5 | nome, uf, codigo_ibge, status. Edição de município. | 1 | municipios (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Toggle_Status_Municipio | EE | I | 2 | id, status. Alteração ativo/inativo. | 1 | municipios (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_Feriado | EE | I | 5 | municipio_id, data_feriado, descricao, status. Cadastro de feriado regional. | 2 | feriados_regionais (inserção), municipios (referência). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_Feriado | EE | I | 5 | municipio_id, data_feriado, descricao, status. Edição de feriado. | 2 | feriados_regionais (atualização), municipios (referência). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Excluir_Feriado | EE | I | 1 | id. Exclusão de feriado. | 1 | feriados_regionais (exclusão). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_ServicoFaturavel | EE | I | 10 | codigo_prodesp, numero_transacao, descricao, valor, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, exibir_no_extrato, cobrar_por_hora_dia, status. Cadastro de serviço. | 1 | servicos_faturaveis (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_ServicoFaturavel | EE | I | 10 | codigo_prodesp, numero_transacao, descricao, valor, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, exibir_no_extrato, cobrar_por_hora_dia, status. Edição. | 1 | servicos_faturaveis (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Toggle_Status_ServicoFaturavel | EE | I | 2 | id, status. Alteração ativo/inativo. | 1 | servicos_faturaveis (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_ServicoEspecial | EE | I | 4 | descricao, tipo (credito/debito), status. Cadastro de serviço especial. | 1 | servicos_especiais (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_ServicoEspecial | EE | I | 4 | descricao, tipo, status. Edição de serviço especial. | 1 | servicos_especiais (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_Agendamento | EE | I | 10 | servico_especial_id, cliente_id, tipo_cliente_alvo, data_agendamento, data_aplicacao, tipo_calculo, valor_percentual, valor_fixo, status. Agendamento de crédito/débito. | 3 | agendamentos_servicos_especiais (inserção), servicos_especiais (referência), clientes (referência). | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cancelar_Agendamento | EE | I | 2 | id, status (cancelado). Cancelamento de agendamento. | 1 | agendamentos_servicos_especiais (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Ativar_Inativar_Job | EE | I | 3 | id, status (ativo/inativo), updated_at. Controle de jobs. | 1 | jobs_agendados (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Importar_Carga_Consumo | EE | I | 8 | contrato_id, servico_faturavel_id, quantidade, data_hora, valor_unitario, valor_total, origem, status. Importação via XLSX. | 4 | consumos (inserção em lote), contratos (referência), servicos_faturaveis (referência), arquivos_importacao (registro). | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_Perfil | EE | I | 6 | nome, descricao, status, rota_padrao, is_sistema. Criação de perfil de acesso. | 1 | perfis (inserção). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atualizar_Perfil | EE | I | 6 | nome, descricao, status, rota_padrao. Edição de perfil. | 1 | perfis (atualização). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Excluir_Perfil | EE | I | 1 | id. Exclusão de perfil não-sistema. | 1 | perfis (exclusão). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atribuir_Permissoes_Perfil | EE | I | 4 | perfil_id, permissao_id (array). Toggle de permissões. | 2 | perfil_permissoes (inserção/exclusão), permissoes (referência). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atribuir_Perfil_Usuario | EE | I | 4 | user_id, perfil_id (array). Atribuição de perfis a usuário. | 3 | usuario_perfis (inserção/exclusão), perfis (referência), profiles (referência). | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Atribuir_Roles_Usuario | EE | I | 4 | user_id, role (array). Atribuição de roles a usuário. | 2 | user_roles (inserção/exclusão), profiles (referência). | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Visualizar_Erros_Job | CE | I | 4 | id, message, last_execution, config_execution - Análise de Jobs. | 1 | jobs_agendados (erros de execução). | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Gratuidade_Detran | ALI | I | 15 | TR1 - proposta de gratuidade para clientes detran (gratuidades_cliente) TD(15) id (uuid), contrato_id (uuid), tipo_gratuidade (text), status (text), motivo (text), numero_sei (text ¦ null), descricao (text ¦ null), data_inicio (date), data_fim (date ¦ null), percentual_desconto (numeric ¦ null), qtd_chamados_gratuitos (integer ¦ null), valor_limite (numeric ¦ null), created_by (uuid ¦ null), created_at (timestamptz ¦ null), updated_at (timestamptz ¦ null) | 4 | (4) Contratos, clientes, isencoes_aplicadas | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Cadastro_Gratuidade_Detran | EE | I | 6 | TD (6): tipo_gratuidade, numero_sei, data_inicio, data_fim, motivo, status | 3 | (3) RLR: gratuidades_cliente, contratos, isencoes_aplicadas | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Visualizar_Relatórios_Detran | CE | I | 10 | TD (10): id, cliente_id, contrato_id, data_operacao, tipo_operacao, descricao, valor, referencia_id, periodo_inicio, periodo_fim | 5 | (5) RLR: extratos_operacoes, cobrancas, pre_faturamentos, pre_faturamento_itens, periodos_cobranca | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Portal_Cliente_Visualizar_Contrato | CE | I | 8 | TD (8): id, numero_boleto, url_boleto, valor_total, data_vencimento, status, data_operacao, tipo_operacao | 4 | (4) RLR: cobrancas, extratos_operacoes, contratos (RLS por cliente), rps | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Portal_Cliente_Dados_Pessoais | EE | I | 5 | TD (5): user_id, email, nome, cpf_cnpj, perfil_id | 3 | (3) RLR: profiles, clientes, usuario_perfis | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Portal_Cliente_Listar_Contratos_Pendente_Assinatura | CE | I | 5 | TD (6): nome_razao_social, proposta_id, numero_contrato, sistema_origem, status_proposta, ação_assinar | 2 | TR (2): contratos, sistemas_origem | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Portal_Cliente_Confirmar_Assinatura | EE | I | 3 | TD (2): contrato_id, confirmação_usuario | 1 | TR (1): contratos | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Perfil_Sistemas_Origem | ALI | I | 4 | TD (4): id, perfil_id, sistema_origem_id, created_at | 2 | AR (2): perfis, sistemas_origem | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Associar_Perfil_Sistemas_Origem | EE | I | 4 | TD (4): user_id, perfil_id, sistema_origem_id, created_at | 3 | AR (2): perfis, sistemas_origem, user | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Pre_Faturamento_Sistemas_Origem | ALI | I | 18 | TD (11): id, periodo_cobranca_id, data_geracao, data_aprovacao, aprovado_por, status, total_contratos, total_consumos, valor_total, observacoes, motivo_rejeicao TD (7): id, pre_faturamento_id, contrato_id, total_consumos, valor_calculado, status_validacao, observacao_divergencia | 2 | TR (1): pre_faturamentos, pre_faturamento_itens | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Inadimplencia_ConfiguracaoProcessamento_SistemasOrigem | EE | I | 3 | TD (3): inadimplencia_data_default, inadimplencia_usuario, updated_at | 1 | RLR (1): configuracoes_processamento | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Suspensão_Integrada_Sistemas_Origem | SE | I | 6 | TD (6): suspensao_data_default, suspensao_usuario, suspensao_proxima_execucao, suspensao_data_alteracao, suspensao_data_inclusao, suspensao_usuario_proxima | 1 | RLR (1): configuracoes_processamento | Baixa | SEL | 4 | L | SEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Configuracoes_Processamento_Sistemas_Origem | ALI | I | 5 | TD (5): chave, valor, tipo, descricao, updated_at | 1 | AR (1): configuracoes_processamento | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| SSO_GovBR_Sistemas_Origem | CE | I | 5 | TD (5): client_id, redirect_uri, scope, state, response_type=code | 1 | RLR (1): configuracoes_processamento | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Logar_com_GovBR | EE | I | 6 | TD (6): authorization_code, state, access_token, refresh_token, id_token, expires_in | 2 | RLR (2): configuracoes_processamento, audit_logs | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Download_PDF_Nota | CE | I | 7 | TD (7): numero_nota, data_emissao, status, valor, descricao, nome_razao_social, cpf_cnpj | 3 | RLR (3): notas_debito, cobrancas, clientes | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Bilhetagem Portal Credenciados | ALI | I | 12 | id, classificacao, mes_referencia, ident_portal_delegados, cpf_responsavel, numero_contrato, quantidade, codigo_servico, razao_social, cnpj, historico_requisicao_id, created_at | 2 | 1-Bilhetagem (registros transacionais), 2-Vínculo_Requisição (FK historico) | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Histórico Requisições Credenciados | ALI | I | 7 | id, url_json, status, user_id, user_email, metadata, created_at | 2 | 1-Requisições (dados cabeçalho), 2-Metadados (JSONB) | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Calendário Credenciados | ALI | I | 9 | id, ano, mes, dia, horario_corte, horario_limite, created_by, created_at, updated_at | 2 | 1-Calendário (datas/horários), 2-Controle_Auditoria | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Execuções Consolidação Credenciados | ALI | I | 16 | id, mes_referencia, status, etapa, progresso, total_bilhetagem, total_grupos, total_inseridos, total_erros, valor_total, erros_detalhes, mensagem, iniciado_por, created_at, updated_at | 4 | 1-Execução (cabeçalho), 2-Progresso (etapa/percentual), 3-Totalizadores (grupos/erros/valor), 4-Detalhes_Erros (JSONB) | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Configurações Integração DB (eCRV) | ALI | I | 10 | id, nome_integracao, host, port, username, password_encrypted, database_name, status, created_at, updated_at | 2 | 1-Conexão (host/port/user), 2-Credenciais (password criptografado) | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Convites de Usuário | ALI | I | 11 | id, email, role, token, status, expires_at, created_by, created_at, updated_at, used_at, used_by | 3 | 1-Convite (dados), 2-Token (segurança), 3-Uso (rastreabilidade) | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Notas de Débito (Poupatempo) | ALI | I | 14 | id, contrato_id, cliente_nome, cpf_cnpj, mes_referencia, valor_total, quantidade_transacoes, data_emissao, data_vencimento, status, numero_nota, observacoes, created_at, updated_at | 3 | 1-Nota (cabeçalho), 2-Valores (cálculo), 3-Status_Controle | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Informes Anuais Pagamento (Poupatempo) | ALI | I | 12 | id, ano_referencia, cliente_id, cpf_cnpj, nome_cliente, valor_total_ano, total_transacoes, data_geracao, status, url_arquivo, created_at, updated_at | 2 | 1-Informe (dados consolidados anuais), 2-Arquivo (geração PDF) | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Pré-Faturamento Itens | ALI | I | 18 | id, periodo_id, contrato_id, cliente_id, sistema_origem_id, servico_id, quantidade, valor_unitario, valor_total, valor_desconto, valor_liquido, status, data_referencia, observacao, aprovado_por, data_aprovacao, created_at, updated_at | 5 | 1-Item (dados base), 2-Valores (cálculo), 3-Desconto (gratuidade), 4-Aprovação (workflow), 5-Vínculo_Período | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Portal de Delegados — JSON Externo (Credenciados) | AIE | I | 10 | url_json, classificacao, mes_referencia, ident_portal_delegados, cpf_responsavel, numero_contrato, quantidade, codigo_servico, razao_social, cnpj | 2 | 1-Dados_Bilhetagem (campos transacionais), 2-Identificação_Credenciado | Baixa | AIEL | 5 | L | AIEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | ViaCEP (Consulta de Endereço) | AIE | I | 8 | cep, logradouro, complemento, bairro, localidade, uf, ibge, estado | 1 | 1-Endereço (dados de retorno) | Baixa | AIEL | 5 | L | AIEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | API ERP PRODESP (Sincronização de Clientes) | AIE | I | 25 | razaoSocial, numCpfCnpj, codTipoCliente, desNomeFantasia, numInscEstadual, codIbge, desEndereco, numEndereco, desComplemento, desBairro, numCep, desMunicipio, codUf, numTelefone, desEmail, codFlagIssRetido, codFlagIrrf, codFlagCpcRetido, desAtivEconomica, numCcm, numRgRne, desNacionalidade, codFlagGratuidade, codContribuinteIcms, codRegimeEspecial | 4 | 1-Dados_Empresa, 2-Endereço, 3-Contato, 4-Flags_Fiscais | Média | AIEA | 7 | A | AIEI | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | API Receita Federal (Consulta CNPJ) | AIE | I | 15 | cnpj, razao_social, nome_fantasia, situacao_cadastral, data_abertura, natureza_juridica, porte, capital_social, tipo_logradouro, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, municipio | 3 | 1-Dados_Empresa, 2-Endereço, 3-Situação_Cadastral | Baixa | AIEL | 5 | L | AIEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | API Sintegra (Consulta IE Estadual) | AIE | I | 12 | cnpj, ie, razao_social, situacao_cadastral, data_consulta, regime_tributario, uf, municipio, bairro, logradouro, numero, cep | 2 | 1-Dados_Contribuinte, 2-Endereço | Baixa | AIEL | 5 | L | AIEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | FEBRABAN 240 (Retorno Bancário) | AIE | I | 20 | banco, lote, tipo_registro, num_sequencial, cod_segmento, tipo_inscricao, num_inscricao, convenio, agencia, conta, nosso_numero, data_credito, valor_pago, data_ocorrencia, codigo_ocorrencia, motivo_rejeicao, valor_titulo, desconto, juros, multa | 3 | 1-Header_Lote, 2-Detalhe_Segmento_T, 3-Detalhe_Segmento_U | Média | AIEA | 7 | A | AIEI | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Criar Cliente via Modal (Detran) | EE | I | 30 | tipo_cliente, cpf_cnpj, nome_razao_social, email, telefone, cpf_responsavel, nome_responsavel, inscricao_estadual, ie_isento, registro_conselho, tipo_entidade_id, ccm_cliente, cod_ciretran, nacionalidade, rg_rne, ativ_economica, flag_iss_retido, flag_irrf, flag_cpc_retido, flag_gratuidade, perfis_esp[], endereco_cobranca (cep, logradouro, numero, complemento, bairro, municipio, uf, codigo_ibge, tel_fixo, tel_movel) | 3 | 1-clientes (INSERT), 2-tipos_entidade (FK validação), 3-ViaCEP (AIE consulta) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Criar Cliente Edge Function REST (Detran) | EE | I | 22 | cpf_cnpj, nome_razao_social, email, tipo_cliente, telefone, cpf_responsavel, nome_responsavel, inscricao_estadual, ie_isento, registro_conselho, ccm_cliente, cod_ciretran, nacionalidade, rg_rne, ativ_economica, flag_iss_retido, flag_irrf, flag_cpc_retido, flag_gratuidade, perfis_esp[], endereco_cobranca, sistema_origem_default_id | 2 | 1-clientes (INSERT com validação CPF/CNPJ), 2-audit_logs (registro) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Receber URL de Bilhetagem Credenciados (Edge Function) | EE | I | 4 | url_json, Authorization (JWT), user_id, user_email | 2 | 1-historico_requisicoes_credenciados (INSERT), 2-auth.users (validação JWT) | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Processar Bilhetagem Credenciados (Edge Function) | EE | I | 10 | url_json (fetch externo), parsing JSON → classificacao, mes_referencia, quantidade, cnpj, cpf_responsavel, codigo_servico, ident_portal_delegados, numero_contrato, razao_social | 3 | 1-historico_requisicoes_credenciados (UPDATE status), 2-bilhetagem_portal_credenciados (INSERT batch com deduplicação), 3-JSON_Externo (AIE leitura) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | CRUD Calendário Credenciados | EE | I | 6 | ano, mes, dia, horario_corte, horario_limite, created_by | 1 | 1-calendario_credenciados (INSERT/UPDATE/DELETE) | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | CRUD Configuração Integração DB (eCRV) | EE | I | 8 | nome_integracao, host, port, username, password_encrypted, database_name, status | 1 | 1-configuracoes_integracao_db (CRUD) | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Sincronizar Cliente com ERP (Edge Function) | EE | I | 15 | cliente_id + payload ERP (25 campos mapeados) + retorno: integrado_erp, data_integracao_erp, erp_sync_error | 3 | 1-clientes (UPDATE flags integração), 2-API_ERP (AIE envio), 3-audit_logs (registro) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Vincular Cliente Existente a Módulo | EE | I | 5 | cpf_cnpj (busca), cliente_id, sistema_origem_default_id, ação_vincular | 2 | 1-clientes (UPDATE), 2-clientes (SELECT busca) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consolidar Pré-Faturamento Credenciados (Edge Function) | EE | I | 8 | mes_referencia, execucao_id + agrupamento por contrato/serviço | 4 | 1-bilhetagem_portal_credenciados (SELECT agregação), 2-consumos (INSERT lote), 3-contratos (validação FK), 4-execucoes_consolidacao (UPDATE progresso) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Notificar Documento Recusado (Edge Function) | EE | I | 5 | documento_id + dados derivados: proposta, cliente, tipo_documento, motivo_recusa | 3 | 1-documentos_cliente (SELECT), 2-propostas/clientes (JOIN), 3-notificação (envio) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Enviar Convite de Usuário (Edge Function) | EE | I | 6 | email, role, created_by + geração: token, expires_at | 3 | 1-convites_usuario (INSERT), 2-auth.users (verificação duplicidade), 3-email (envio SMTP) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Relatório Assíncrono (Edge Function) | EE | I | 8 | tipo_relatorio, filtros (periodo, sistema_origem, status), formato_saida, user_id | 3 | 1-relatorios_async (INSERT job), 2-dados_origem (SELECT dinâmico), 3-storage (upload resultado) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Relatório de Faturas (Edge Function) | EE | I | 10 | periodo_inicio, periodo_fim, sistema_origem_id, status_filtro, formato + geração com agregações: total_faturado, total_pago, total_pendente, inadimplencia | 4 | 1-cobrancas (agregação), 2-contratos (JOIN), 3-clientes (dados), 4-storage (upload PDF) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Relatório de Auditoria (Edge Function) | EE | I | 8 | periodo, entidade, acao, user_id_filtro + geração com formatação de dados | 2 | 1-audit_logs (SELECT filtrado), 2-storage (upload) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Dispatch Jobs (Edge Function) | EE | I | 6 | job_name, parametros, triggered_by + controle: status, proxima_execucao | 2 | 1-jobs_agendados (UPDATE execução), 2-target_function (invoke) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Importar Retorno NF-e | EE | I | 8 | file (upload), parsing: numero_rps, numero_nfe, data_processamento, status | 2 | 1-arquivos_importacao (INSERT), 2-rps (UPDATE numero_nfe, status_nf_e) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Importar Clientes Saneados (CSV) | EE | I | 12 | file (upload CSV), parsing: cpf_cnpj, nome, email, telefone, endereco, tipo_cliente, status + validação e merge | 3 | 1-arquivos_importacao (INSERT), 2-clientes (UPSERT), 3-audit_logs | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Remessa Bancária (Exportação) | EE | I | 12 | cobranca_ids[], banco_destino + geração FEBRABAN: header, detalhe_P, detalhe_Q, trailer | 3 | 1-cobrancas (SELECT selecionados), 2-clientes (dados sacado), 3-arquivos_exportacao (INSERT) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar GL Contábil (Faturamento/Recebimento) | EE | I | 10 | tipo (faturamento/recebimento), periodo_mes, periodo_ano + geração: contas contábeis, centros de custo, valores | 3 | 1-cobrancas (agregação), 2-pagamentos (agregação), 3-arquivos_exportacao (INSERT) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Exportar Prefeitura ISS (Lote NF-e) | EE | I | 8 | periodo, municipio + geração: lote RPS para envio prefeitura | 2 | 1-rps (SELECT pendentes), 2-arquivos_exportacao (INSERT) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | CRUD Gratuidades Cliente (Detran) | EE | I | 12 | contrato_id, tipo_gratuidade, motivo, numero_sei, data_inicio, data_fim, percentual_desconto, qtd_chamados_gratuitos, valor_limite, descricao, status | 2 | 1-gratuidades_cliente (INSERT/UPDATE), 2-contratos (validação FK) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | CRUD Serviços PRODESP (Detran — ServicoForm) | EE | I | 14 | codigo_prodesp, numero_transacao, descricao, valor, data_vigencia_inicial, data_vigencia_final, exibir_no_extrato, cobrar_por_hora_dia, tipo_local, status, sistema_origem_id, valores_por_sistema[] (JSONB) | 3 | 1-servicos_faturaveis (INSERT/UPDATE), 2-sistemas_origem (FK), 3-valores_servico (JSONB) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Pré-Faturamento (Faturamento) | EE | I | 10 | periodo_id, sistema_filtro + processamento: consumos → agrupamento → itens pré-faturamento | 4 | 1-periodos_cobranca (validação), 2-consumos (SELECT agrupado), 3-pre_faturamento_itens (INSERT), 4-audit_logs | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Confirmar/Aprovar Pré-Faturamento | EE | I | 5 | pre_faturamento_id, aprovado_por, data_aprovacao, status_novo | 2 | 1-pre_faturamento (UPDATE status), 2-audit_logs | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Faturas a partir de Pré-Faturamento | EE | I | 12 | pre_faturamento_id + processamento: criação cobrancas, cálculo vencimento, geração número boleto | 4 | 1-pre_faturamento_itens (SELECT), 2-cobrancas (INSERT), 3-periodos_cobranca (vencimento), 4-contratos (FK) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Cancelar Fatura (Estorno) | EE | I | 5 | cobranca_id, motivo_cancelamento, cancelado_por | 3 | 1-cobrancas (UPDATE cancelado), 2-rps (UPDATE cancelada), 3-audit_logs | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Integrar Bilhetagem eCNH (Edge Function) | EE | I | 14 | Conexão DB2 + SELECT: ident, data_execucao, hora_execucao, trx, cod_cpf, doc_consultado, local_consulta, detalhe_consulta, cod_cfc, cod_ciretran, crm_crp, cod_unid_transit, nome_unid_transit, retorno | 3 | 1-bilhetagem_ecnh (INSERT batch), 2-integracao_ecnh_controle (UPDATE cursor), 3-integracao_ecnh_execucoes (INSERT log) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Integrar Bilhetagem eCRV (Edge Function) | EE | I | 10 | Conexão DB2 + SELECT: ident, data_execucao, hora_execucao, trx, cpf, doc_consultado, cod_ssp, retorno | 3 | 1-bilhetagem_ecrv (INSERT batch), 2-integracao_ecrv_controle (UPDATE cursor), 3-integracao_ecrv_execucoes (INSERT log) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Executar Integrações manualmente (Edge Function) | EE | I | 6 | integration_id, action, parameters | 2 | 1-integration_executions (INSERT/UPDATE), 2-target_function (invoke dinâmico) | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Exportar Dados BI (Edge Function) | EE | I | 8 | tipo_exportacao, periodo, formato + agregação de dados multi-tabela | 3 | 1-clientes/contratos/cobrancas (SELECT JOIN), 2-consumos (agregação), 3-storage (upload) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gestão de Propostas — Documentos Obrigatórios/Opcionais | EE | A | 8 | selectedDocs (mapa doc_id → {selected, obrigatoriedade}), docs fixos, docs com checkbox | 3 | 1-sistema_origem_documentos_obrigatorios (SELECT), 2-tipos_documentos (SELECT), 3-documentos_cliente (INSERT) | Alta | EEH | 6 | H | EEA | 6 | 0.24 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Responsividade Tags Documentos Exigidos (Alteração UI) | EE | A | 4 | layout flex, truncate, badge shrink-0, overflow-y-auto | 1 | 1-GestaoPropostas (alteração componente) | Baixa | EEL | 3 | L | EEA | 3 | 0.12 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Gerar Contrato PDF (Edge Function) | EE | I | 8 | proposta_id + merge fields: nome_cliente, cpf_cnpj, email, endereco, data, numero_contrato, telefone | 3 | 1-propostas (SELECT + JOIN cliente), 2-modelos_contrato (SELECT template), 3-storage (upload PDF) | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Dashboard Executivo (Gráficos e KPIs) | SE | I | 22 | total_clientes, clientes_ativos, total_contratos, contratos_ativos, total_cobrancas, valor_faturado, valor_recebido, taxa_inadimplencia, distribuicao_por_sistema (gráfico pizza), evolucao_mensal (gráfico barras), top_clientes, status_contratos, cobrancas_por_mes, cobrancas_por_status, consumos_por_sistema | 5 | 1-clientes, 2-contratos, 3-cobrancas, 4-sistemas_origem, 5-consumos | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Processamento e Download Bilhetagem Credenciados (Edge Function) | SE | I | 12 | registros processados, total_inseridos, total_duplicados, total_erros, classificacao, mes_referencia, quantidade, cnpj, razao_social, codigo_servico, cpf_responsavel, status_processamento | 3 | 1-historico_requisicoes, 2-bilhetagem_portal, 3-integration_executions | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Relatório de Consolidação Credenciados | SE | I | 15 | mes_referencia, status, etapa, progresso, total_bilhetagem, total_grupos, total_inseridos, total_erros, valor_total, erros_detalhes, mensagem, iniciado_por, created_at, duracao, data_conclusao | 2 | 1-execucoes_consolidacao, 2-profiles | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Sincronização de Boletos ERP (Tela + Histórico) | SE | I | 10 | lote_id, data_sync, total_boletos, status_sync, boletos_enviados, boletos_erro, ultima_sync, historico | 3 | 1-cobrancas, 2-contratos, 3-clientes | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Relatório Pré-Fechamento (Detran — cards + tabela) | SE | I | 18 | total_itens, valor_total, valor_descontos, valor_liquido, por_sistema (breakdown), por_status (aprovado/pendente/rejeitado), por_contrato (detalhamento), periodo_referencia, data_geracao | 4 | 1-pre_faturamento_itens, 2-consumos, 3-contratos, 4-clientes | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Relatório de Faturas (Faturamento) | SE | I | 14 | numero_fatura, cliente, cpf_cnpj, sistema, valor_original, valor_total, data_vencimento, status, numero_boleto, data_pagamento, periodo_referencia, modelo_contrato, contrato_numero | 4 | 1-cobrancas, 2-contratos, 3-clientes, 4-modelos_contrato | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Extrato Consolidado Detalhado (Consignatários) | SE | I | 12 | data_hora, servico_descricao, quantidade, valor_unitario, valor_total, local_atendimento, contrato_numero, cliente_nome, periodo_inicio, periodo_fim, total_geral, quantidade_total | 3 | 1-consumos, 2-servicos_faturaveis, 3-contratos | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Relatórios Gerais DETRAN (7 tipos) | SE | I | 15 | Consolidado: tipo_relatorio, periodo, sistema, dados_agregados (faturas, inadimplência, consumos, cancelamentos, rollbacks, gratuidades, serviços) | 4 | 1-cobrancas, 2-consumos, 3-contratos, 4-clientes | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 0.35 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Extrato Detalhado DETRAN (PDF) | SE | I | 10 | data_hora, tipo_operacao, descricao, valor, saldo_acumulado, contrato, periodo, cliente, cpf_cnpj | 3 | 1-extratos_operacoes, 2-contratos, 3-clientes | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Geração de Boleto PDF (Cliente Portal) | SE | I | 12 | numero_boleto, data_vencimento, valor, sacado_nome, sacado_cpf_cnpj, sacado_endereco, cedente, banco, agencia, conta, codigo_barras, linha_digitavel | 3 | 1-cobrancas (dados boleto), 2-clientes (sacado), 3-configuracao (cedente) | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Extrato de Operações PDF (Portal Cliente) | SE | I | 8 | data_operacao, tipo_operacao, descricao, valor, referencia_id, periodo_inicio, periodo_fim, total | 2 | 1-extratos_operacoes, 2-clientes | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Extratos em Lote (Exportação) | SE | I | 10 | seleção_clientes[], periodo, formato + geração batch de PDFs com dados individuais por contrato | 3 | 1-clientes, 2-contratos, 3-consumos | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 0.25 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Bilhetagem Credenciados (Listagem com Filtros) | CE | I | 10 | filtro_mes, filtro_classificacao, filtro_cnpj, filtro_contrato + resultado: classificacao, mes_referencia, cnpj, razao_social, codigo_servico, quantidade | 2 | 1-bilhetagem_portal, 2-historico_requisicoes | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Calendário Credenciados | CE | I | 6 | filtro_ano, filtro_mes + resultado: dia, horario_corte, horario_limite, created_at | 1 | 1-calendario_credenciados | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Execuções de Consolidação | CE | I | 12 | filtro_mes, filtro_status + resultado: id, mes_referencia, status, etapa, progresso, totais, mensagem, created_at | 1 | 1-execucoes_consolidacao | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Configuração Integração eCRV | CE | I | 8 | resultado: nome_integracao, host, port, database_name, username, status, created_at, updated_at | 1 | 1-configuracoes_integracao_db | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 0.15 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Clientes para Vinculação (Modal) | CE | I | 8 | filtro_cpf_cnpj + resultado: id, cpf_cnpj, nome, email, tipo_cliente, status, sistema_origem | 2 | 1-clientes, 2-sistemas_origem | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Histórico Sincronização ERP | CE | I | 8 | filtro_periodo, filtro_status + resultado: cliente_nome, cpf_cnpj, status_sync, data_sync, erro | 2 | 1-clientes, 2-audit_logs | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Classe/Tipo de Entidade | CE | I | 10 | filtro_codigo, filtro_nome + resultado: id, codigo, nome, descricao, exige_registro, conselho, status, qtd_clientes | 2 | 1-tipos_entidade, 2-clientes (contagem) | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Pendências do Cliente (Portal) | CE | I | 8 | user_id → cliente_id + resultado: propostas_pendentes, docs_pendentes, contratos_aguardando, boletos_vencidos | 4 | 1-propostas, 2-documentos_cliente, 3-contratos, 4-cobrancas | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 0.3 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Receita Federal (Edge Function) | CE | I | 10 | cnpj_input + resultado: razao_social, nome_fantasia, situacao_cadastral, natureza_juridica, porte, capital_social, endereco, atividade_principal | 2 | 1-API_ReceitaFederal (AIE), 2-audit_logs | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Sintegra (Edge Function) | CE | I | 8 | cnpj_input, uf + resultado: ie, razao_social, situacao, regime_tributario, endereco | 2 | 1-API_Sintegra (AIE), 2-audit_logs | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Bilhetagem eCNH (Listagem com Filtros) | CE | I | 14 | filtro_mes, filtro_cpf, filtro_data_inicio, filtro_data_fim + resultado: ident, data_execucao, hora_execucao, trx, cod_cpf, doc_consultado, local_consulta, detalhe_consulta, cod_cfc, retorno | 2 | 1-bilhetagem_ecnh, 2-integracao_ecnh_execucoes | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Bilhetagem eCRV (Listagem com Filtros) | CE | I | 10 | filtro_mes, filtro_cpf, filtro_data_inicio, filtro_data_fim + resultado: ident, data_execucao, hora_execucao, cpf, doc_consultado, cod_ssp, retorno | 2 | 1-bilhetagem_ecrv, 2-integracao_ecrv_execucoes | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Contratos por Módulo (CrudContrato — PPT/Consig/Detran) | CE | I | 12 | filtro_cpf_cnpj, filtro_modelo, filtro_status + resultado: numero_contrato, cliente, cpf_cnpj, sistema, modelo, data_assinatura, status, documentos_vinculados | 3 | 1-contratos, 2-clientes, 3-modelos_contrato | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Consulta Inadimplência (Financeiro) | CE | I | 12 | filtro_dias_atraso, filtro_sistema + resultado: cliente, cpf_cnpj, contrato, valor_original, data_vencimento, dias_atraso, valor_juros, valor_multa, valor_total | 3 | 1-cobrancas, 2-contratos, 3-clientes | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 0.2 |  |  |  |  | x |  |  | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Tabela assinaturas_govbr | ALI | I | 9 | contrato_id, govbr_cpf, nome, sub, hash_documento, ip, user_agent, assinado_em, user_id | 2 | assinaturas_govbr + contratos | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 6.65 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-callback (troca code -> token, valida nonce/PKCE, persiste assinatura) | EE | I | 7 | code, state, code_verifier, id_token, access_token, hash_doc, contrato_id | 3 | govbr_pkce_states, assinaturas_govbr, contratos | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-sign-init (geração PKCE + redirect IDP.SP) | EE | I | 5 | contrato_id, hash_doc, code_challenge, state, redirect_uri | 2 | govbr_sign_states, contratos | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | enviar-nf-kafka (proxy REST -> Kafka, lote multi-RPS) | EE | I | 8 | rps_ids[], cnpj, valor, serie, lote_id, callback_url, tentativas, retorno | 3 | documentos_fiscais, kafka_nf_lotes, erp_retornos | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | sync-cliente-erp (XPRO_WS_IFACE_CLIENTES — payload completo) | EE | I | 12 | cpf_cnpj, razao, endereço, ie, ccm, flags fiscais, responsável, etc. | 2 | clientes, erp_retornos | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Geração automática DPS/RPS no fechamento (numeração + payload fiscal) | SE | I | 10 | numero_rps, cnpj, valor, item, descrição, período, condição_pagto, etc. | 2 | documentos_fiscais, cobrancas | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 4.75 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | consultar-boleto-bb (2ª via Banco do Brasil) | CE | I | 5 | nosso_numero, agencia, conta, linha_digitavel, pdf_url | 1 | erp_retornos (lookup) | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 2.85 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | faturamento unificada + faturamento_itens (multi-origem) | ALI | A | 18 | mes_ref, origem, contrato, cliente, qtd, valores, gratuidade, status, etc. | 3 | faturamento, faturamento_itens, valores_servico_faturavel | Baixa | ALIL | 7 | L | ALIA | 7 | 5.32 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Alteração ALI perfis — unificação "Cliente" + matriz Helpdesk N1 | ALI | A | 5 | nome, descricao, classes_cliente, sistemas_origem, permissões | 3 | perfis, perfil_permissoes, perfil_classes_cliente | Baixa | ALIL | 7 | L | ALIA | 7 | 5.32 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Exclusão dos perfis legados "Clientes – Financeiro" e "Suporte" | EE | E | 2 | perfil_id, motivo | 3 | perfil_permissoes, perfil_classes_cliente, perfil_sistemas | Média | EEA | 4 | A | EEE | 4 | 1.52 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Criar Cliente Detran/Poupatempo/Consignatários (3 edge fns) | EE | I | 10 | cnpj, razao, endereco, responsavel, sistema, modulo, validacoes | 2 | clientes + sistemas_origem | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Baixa Manual Boleto / Religação / Divergência (3 fluxos) | EE | I | 7 | cobranca_id, valor_pago, data, motivo, usuario, anexo, status | 2 | cobrancas + pagamentos | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Cancelamento Manual (RPS/NF-e/Religação/Divergência) (4 fluxos) | EE | I | 5 | id_doc, motivo, usuario, ts, anexo | 2 | documentos_fiscais + cobrancas | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Dashboard Executivo | SE | I | 12 | total_clientes, ativos, faturamento, inadimplencia, contratos, etc. | 5 | clientes + cobrancas + faturamento + contratos + propostas | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 6.65 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | API B2B - Dashboard Detran/Poupatempo/Consignatários | SE | I | 10 | qtd_transacoes, valor, top_clientes, gratuidade, periodo, modulo | 4 | faturamento + clientes + contratos + valores | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 6.65 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | api-v1-contratos (CRUD) | EE | I | 10 | id, cliente, sistema, modelo, vigencia, status, filtros | 3 | contratos + clientes + modelos_contrato | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | API B2B - Webhook Credenciados URL JSON | EE | I | 6 | url, payload, hash, cliente_id, status, ts | 2 | faturamento + clientes | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-callback (login OIDC) | EE | I | 7 | code, state, code_verifier, id_token, access_token, sub, nivel | 3 | govbr_pkce_states, profiles, audit_logs | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-sign-init (geração PKCE + redirect IDP.SP) | EE | I | 5 | contrato_id, hash_doc, code_challenge, state, redirect_uri | 2 | govbr_sign_states, contratos | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-sign-callback (persistência assinatura) | EE | I | 8 | code, state, hash_doc, contrato_id, cpf, nome, sub, ip | 3 | govbr_sign_states, assinaturas_govbr, contratos | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | assinaturas_govbr | ALI | I | 9 | contrato_id, govbr_cpf, nome, sub, hash_documento, ip, user_agent, assinado_em, user_id | 2 | assinaturas_govbr + contratos | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 6.65 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-callback (login OIDC) | EE | I | 7 | code, state, code_verifier, id_token, access_token, sub, nivel | 3 | govbr_pkce_states, profiles, audit_logs | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | govbr-sign-callback (persistência assinatura) | EE | I | 8 | code, state, hash_doc, contrato_id, cpf, nome, sub, ip | 3 | govbr_sign_states, assinaturas_govbr, contratos | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | kafka_nf_lotes | ALI | I | 7 | lote_id, modulo, status, payload_json, retorno_json, tentativas, enviado_em | 1 | kafka_nf_lotes | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 6.65 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | enviar-nf-kafka (proxy REST -> Kafka) | EE | I | 12 | rps_ids[], cnpj, valor, item, descrição, período, emails, lote_id, callback, etc. | 4 | documentos_fiscais, kafka_nf_lotes, kafka_nf_lote_documentos, audit_logs | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | buscar-retorno-erp (polling NF/boleto) | EE | I | 9 | erp_request_id, num_nf, serie, chave, xml, pdf, linha_digitável, status | 3 | erp_retornos, documentos_fiscais, cobrancas | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | sync-cliente-erp (XPRO_WS_IFACE_CLIENTES) | EE | I | 14 | cpf_cnpj, razão, endereço, IE, CCM, flags fiscais, responsável, IBGE, etc. | 2 | clientes, erp_retornos | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | enviar-documentos-erp (assíncrono) | EE | I | 8 | docs[], modulo, mes_ref, payload, callback, tentativas | 3 | documentos_fiscais, erp_retornos, cobrancas | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.4 | x | x | x | x |  |  |  | 90% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0
M04-ABR/2026 | Geração automática DPS/RPS no fechamento | SE | I | 10 | numero_rps, cnpj, valor, item, descrição, período, tipo_nota, série | 2 | documentos_fiscais, cobrancas | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 4.75 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | consultar-boleto-bb (2ª via BB) | CE | I | 5 | nosso_numero, agência, conta, linha_digitavel, pdf_url | 1 | erp_retornos (lookup) | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 2.85 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | faturamento unificada (multi-origem) | ALI | A | 18 | mes_ref, origem, contrato, cliente, qtd, valores, gratuidade, status, etc. | 3 | faturamento, faturamento_itens, valores_servico_faturavel | Baixa | ALIL | 7 | L | ALIA | 7 | 5.32 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | faturamento_itens (detalhados) | ALI | I | 9 | faturamento_id, tipo_item, código_serviço, descrição, qtd, vl_unit, vl_total | 2 | faturamento_itens, servicos_faturaveis | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 6.65 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | consolidar-faturamento-detran v2 | EE | I | 9 | mes_ref, sistema, registros, cliente_id, contrato_id, vl_unit, classe | 4 | bilhetagem_ecnh, bilhetagem_ecrv, faturamento, valores | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | Relatório de Faturamento Excel | SE | I | 12 | mes_ref, abas sistema, cliente, contrato, qtd, vl_unit, vl_total, totais | 4 | faturamento, faturamento_itens, clientes, contratos | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 6.3 | x | x | x | x |  |  |  | 90% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0
M04-ABR/2026 | integrar-bilhetagem-ecrv (REST proxy) | EE | I | 10 | data_ref, cpf, cod_ssp, doc_consultado, retorno, trx, ident | 2 | bilhetagem_ecrv, integracao_execucoes | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | integrar-bilhetagem-consignatarios | EE | I | 8 | mes_ref, código_entidade, contrato, grupo, proposta, qtd, sedex | 2 | bilhetagem_consignatarios, integracao_execucoes | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | processar-bilhetagem-credenciados (CSV) | EE | I | 9 | requisição_id, classe, CNPJ, código_serviço, qtd, mes_ref | 2 | bilhetagem_portal_credenciados, historico_requisicoes_credenciados | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
M04-ABR/2026 | enviar-convite-usuario (token SHA-256) | EE | I | 6 | email, role, token_hash, expires_at, redirect_url, criado_por | 2 | convites_usuario, profiles | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 3.6 | x | x | x | x |  |  |  | 90% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0
M04-ABR/2026 | api-v1-clientes (consulta + filtros) | CE | I | 12 | cpf_cnpj, razão, status, tipo_cliente, perfis_esp, paginação | 3 | clientes, cliente_tipos_entidade, api_access_logs | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 3.6 | x | x | x | x |  |  |  | 90% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0
M04-ABR/2026 | api-v1-contratos (consulta escopo) | CE | I | 10 | numero_contrato, status, sistema, cliente, datas, paginação | 3 | contratos, clientes, api_access_logs | Média | CEA | 4 | A | CEI | 4 | 3.8 | x | x | x | x | x |  |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0
Note on K5: Ponto de Função IFPUG: Medição baseada nas regras do IFPUG. Não considerada os deflatores nem os itens não mensuráveis. Caso a funcionalidade não tenha sido detalhada, será considerada a estimativa da NESMA.
Note on N5: Ponto de Função Local do EM: Medição para remuneração do Escritório de Métricas. Equivalente à medição IFPUG. Porém, considera os itens não mensuráveis previstos em contrato.
Note on O5: Total Pontos Ajustado (Tamanho Funcional + Requisitos Não Funcionais) Considera os deflatores e os itens não mensuráveis previstos em contrato. Além do percentual das fases de disciplanas entregues.
Note on A7: Identificação da Medição, Sprint ou Tarefa.
Note on B7: Detalhes da medição, sprint ou tarefa ou nome da função.
Note on C7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE ou Itens não mensuráveis
Note on D7: Tipo de Manutenção na função: I, A, E ou Itens não mensuráveis
Note on E7: Tipos de Dados (DETs)
Note on G7: Arquivos Referenciados / Tipos de Registro
Note on I7: Grau de complexidade específico atribuído a uma função.
Note on V7: Pontos de Função por Disciplina: Considera o % específico da fase x disciplina no cálculo.
Note on W7: Pontos de Função por Disciplina: Considera o % específico da fase x disciplina no cálculo.
Note on X7: Referência ao documento que justifica a contagem da funcionalidade

## Deflatores Sisp
Itens Não Mensuráveis
Tipo de Manutenção na Função |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | PF IFPUG | PF Local FS | Fator Disciplina | Tamanho Ajustado | 24.05
Contrato | Descrição | Origem |  | Percentual (%) | Fixa (PF)
SISP 2.3 | Inclusão |  | I | 100% |  | 481 | 481 | 24.05 | EvolutivaI
SISP 2.3 | Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A | 80% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | Exclusão | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | E | 40% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaE
SISP 2.3 | Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A50 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | FI = 75% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada e sem necessidade de redocumentação da funcionalidade. | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A75 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A90 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | Migração de Dados | SISP – 4.3 Projetos de Migração de Dados | PMD | 100% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaI
SISP 2.3 | Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR | 50% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR50 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR75 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR90 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva em Garantia | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | GAR | 0% |  | 0 | 0 | 0
SISP 2.3 | Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | SISP – 4.5.1 Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação | MLP | 100% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBO | 100% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBM | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Versão – Linguagem de Programação | SISP – 4.6.1 Atualização de Versão – Linguagem de Programação | ALP | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Versão – Browser | SISP – 4.6.2 Atualização de Versão – Browser | AVB | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Versão – Banco de Dados | SISP – 4.6.3 Atualização de Versão – Banco de Dados | ABD | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Manutenção Cosmética | SISP – 4.7 Manutenção Cosmética | COS |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN | 50% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN50 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN75 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Dados sem Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADS | 100% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Consulta Prévia sem Atualização | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | CPA | 100% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Atualização de Dados com Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADC | 60% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Apuração Especial – Geração de Relatórios | SISP – 4.9.2 Apuração Especial – Geração de Relatórios | AGR | 100% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Apuração Especial – Reexecução | SISP – 4.9.3 Apuração Especial – Reexecução | AER | 10% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Atualização de Dados | SISP – 4.10 Atualização de Dados | ATD | 10% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | SISP – 4.12 Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | MSL | 25% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VES | 20% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VEC | 15% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Pontos de Função de Teste | SISP – 4.14 Pontos de Função de Teste | PFT | 15% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Componente Interno Reusável | SISP – 4.15 Componente Interno Reusável | CIR | 100% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaI
PRODESP - TCESP | Alteração em funcionalidade | Confirmar com o Responsáveis!!!!! E-mail 13 de jun. de 2022 15:11 | . | 80% |  | 0 | 0 |  | ALI
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | AIE
EE
Itens Não Mensuráveis |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | Quantidade | PF Local FS |  | CE
Contrato | Descrição | Origem | [6 empty] | SE
SISP 2.3 | Páginas Estáticas | SISP – 4.11 Desenvolvimento, Manutenção e Publicação de Paginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal | PAG | 0.6 |  | 0 | 0 |  | PAG
PRODESP | Conteúdo estático em sites ou Portais - neste item são considerados página e seus componentes internos, menus e arquivos para download (Incluídos e Alterados) | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | COSNF | 0.6 |  | 0 | 0 |  | COSNF
PRODESP | Conteúdo estático em sites ou Portais - neste item são considerados página e seus componentes internos, menus e arquivos para download (Excluídos) | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | COSNFE | 0.02 |  | 0 | 0 |  | COSNFE
PRODESP | Dados de Código - Inclusão de Tabela | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCDI | 1 |  | 0 | 0 |  | DCDI
PRODESP | Dados de Código -Alteração de Tabela | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCDA | 0.6 |  | 0 | 0 |  | DCDA
PRODESP | Dados de Código - Exclusão de Tabela | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCDE | 0.4 |  | 0 | 0 |  | DCDE
PRODESP | Dados de Código - Inclusão de funcionalidade | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCFI | 1.5 |  | 0 | 0 |  | DCFI
PRODESP | Dados de Código - Alteração de funcionalidade | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCFA | 1.05 |  | 0 | 0 |  | DCFA
PRODESP | Dados de Código - Exclusão de funcionalidade | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCFE | 0.6 |  | 0 | 0 |  | DCFE
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES)- Inclusão de Índice | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATDI | 4.9 |  | 0 | 0 |  | DATDI
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) Alteração de Índice | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATDA | 2.45 |  | 0 | 0 |  | DATDA
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Exclusão de Índice | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATDE | 1.23 |  | 0 | 0 |  | DATDE
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Inclusão de ETL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATEI | 2.8 |  | 0 | 0 |  | DATEI
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Alteração de ETL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATEA | 1.4 |  | 0 | 0 |  | DATEA
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Exclusão de ETL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATEE | 0.7 |  | 0 | 0 |  | DATEE
PRODESP | Dados Hard Coded - Contempla inclusão, alteração ou exclusão de dados em unidades de implementação, tais como programas-fonte ou scripts SQL ou DDL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | HARDC | 0.04 |  | 0 | 0 |  | HARDC
PRODESP | Pronto-atendimento - Contempla tarefas de pronto-atendimento (considera 10h = 1 PF) | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | PA | 0.1 |  | 0 | 0 |  | PA
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
Note on J43: Guilherme: Quantidade de itens Incluídos e Alterados
Note on B51: Guilherme: Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES)- Estrutura de dados adicional para o armazenamento de dados . Pesquisa e análise de grandes volumes de dados com rapidez. Abaixo a tabelas de Indice e ETL, conversão em PFs