## Capa
Planilha de Contagem de Pontos de Função - Versão 2025.01
Roteiro de Métricas de Software do SISP V.2.3
Identificação da Contagem
| Projeto/Demanda | Riple - Fase 4
| Aplicação | Riple - Ferramenta de Gestão de Desenvolvimento
| Responsável | Prodesp
| Tipo de Contagem | Projeto de Desenvolvimento
| Forma de Contagem | Detalhada
Tamanho em Pontos de Função
Pontos de Função (IFPUG) |  |  | 105
Manutenção Corretiva (Legado ou S/ Garantia) |  |  | 0
Manutenção Adaptativa |  |  | 0
Melhoria Evolutiva - Func. Incluídas |  |  | 105
Melhoria Evolutiva - Func. Alteradas |  |  | 0
Melhoria Evolutiva - Func. Excluídas |  |  | 0
Tamanho Funcional Ajustado |  |  | 99.75
Requisitos Técnicos (Correlação com Guia Local) |  |  | 0
Total Pontos de Função (Tamanho Funcional Ajustado + Requisitos Não Funcionais) |  |  | 99.75
Escopo geral da contagem
Planilha para controle das medições do Riple Fase 4 (Sustentação e Evolução)
Histórico do Documento
Data | Versão | Descrição | Autor
2025-11-17 | 1.0 | Criação da planilha e inclusão das contagens das Sprints iniciais para entrada em produção do Sistema | Levi Barros Nóbrega
Note on B25: DELL: Total PFs Ajustado Considerando o % das discilplinas entregues.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 1.0
Projeto/Demanda : Riple - Fase 4 |  | Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
Aplicação : Riple - Ferramenta de Gestão de Desenvolvimento |  | Forma de Contagem : Detalhada | [7 empty] | Total PF IFPUG |  |  | PF Local do EM | Total PF Ajustado | Fases/Disciplinas
Responsável : Prodesp | [9 empty] | 105 |  |  | 105 | 99.75
Medição / Sprint / Tarefa | Detalhes / Nome da Função | Tipo | Manutenção | TD | Descr TD | AR/TR | Descr AR/TR | Complex. | ctl | PF IFPUG | C | ctl2 | PF Local do EM | PF Ajustado | Requisitos (25%) | Projeto (10%) | Implementação (40%) | Teste (15%) | Homologação (5%) | Implantação (5%) | Não se aplica | % Percentual por Disciplina | Referência | Observações
Medição 04 (M04) | Tarefas da Medição 04 - Fevereiro/2026 | [20 empty] | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M04 | Tarefas do Sprint 04, de 20/01/2026 a 13/02/2026 | [20 empty] | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Listar_OSs_Migraveis_HHPF | CE | I | 12 | os_numero, projeto_nome, cliente_nome, fornecedor_razao_social, contrato_codigo, tipo_os_atual, pf_saldo_disponivel, horas_totais, total_itens, itens_migraveis, status_vigencia, filtros_contrato_fornecedor_status. Listagem paginada de Ordens de Serviço do tipo HH/PF elegíveis para migração manual para o tipo PF, exibidas na tela administrativa de Migração HH/PF → PF. | 5 | 5 TR: (1) Ordens_Servico – dados principais da OS candidata à migração; (2) Contratos – código e parâmetros contratuais do contrato base; (3) Projetos – nome do projeto e cliente vinculado; (4) Fornecedores – razão social do fornecedor responsável pela OS; (5) Itens_OS – contagem de itens elegíveis para conversão por OS. | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Detalhe_OS_Para_Migracao_HHPF | CE | I | 14 | os_numero, projeto_nome, cliente_nome, contrato_codigo, tipo_os_atual, pf_total, pf_consumido, pf_saldo, horas_totais_origem, itens_completos[], itens_incompletos[], ates_sem_perfil[], perfis_contrato_map, valor_por_perfil, pf_rate_resolvido. Visualização detalhada de uma OS HH/PF antes da migração, exibindo header, itens elegíveis, ATEs sem perfil vinculado e impacto previsto item a item. | 6 | 6 TR: (1) Ordens_Servico – header completo da OS em migração; (2) Itens_OS – itens HST/UST vigentes para conversão; (3) Itens_Contrato – parâmetros de preço e perfil por item; (4) Usuarios_e_Papeis – profiles de ATEs vinculados à OS; (5) Apontamentos – histórico de consumo por item; (6) Apontamento_PF_Movimentos – movimentações auditoria PF. | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Preview_DryRun_Migracao_Item_HHPF | SE | I | 12 | item_os_id, item_contrato_origem, item_contrato_destino_pf, apontamentos_livres_count, horas_livres, pf_equivalente_preview, pf_saldo_antes, pf_saldo_depois, validacoes_bloqueantes[], validacoes_informativas[], perfil_ate_esperado, impacto_valor_total. Geração de preview (dry-run) da migração de um item HH/PF para o item PF correspondente do mesmo contrato, sem persistir dados, permitindo ao administrador conferir o impacto antes da execução. | 5 | 5 TR: (1) Itens_OS – item origem a ser convertido; (2) Itens_Contrato – mapeamento origem→PF no mesmo contrato; (3) Apontamentos – apontamentos livres sem período fechado; (4) Usuarios_e_Papeis – perfis ATE envolvidos no cálculo; (5) Ordens_Servico – saldo PF simulado pós-migração. | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 6.65 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Confirmar_Migracao_Item_HHPF_Para_PF | EE | I | 10 | item_os_id, item_contrato_destino_pf, confirmado_por, confirmado_em, pf_saldo_anterior, pf_saldo_novo, apontamentos_afetados[], recalculo_disparado, audit_log_id, dry_run_flag. Execução efetiva da migração de um item HH/PF para o item PF correspondente, com recálculo automático do saldo PF da OS via hhpf_recalc_pf_saldo_os e registro em audit_logs. | 5 | 5 TR: (1) Itens_OS – troca de item_contrato_id para versão PF; (2) Ordens_Servico – saldo PF recalculado automaticamente; (3) Apontamento_PF_Movimentos – registro de movimento auditoria; (4) Audit_Logs – log detalhado da operação administrativa; (5) Profiles – identificação do administrador executor. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Preservacao_Itens_OS_Ao_Trocar_Tipo | EE | I | 10 | os_id, tipo_os_anterior, tipo_os_novo, itens_preservados[], quantidades_mantidas, alocacoes_mantidas, categoria_item_determinada, itens_incompativeis_removidos[], alterado_por, alterado_em. Preservação automática de quantidades e alocações de itens ao alternar entre tipos de OS compatíveis (ex.: HORAS ↔ HH/PF ↔ PROVISORIA_PF) no formulário de Ordem de Serviço, com utilitário de determinação de categoria do item para decidir o que manter ou descartar. | 4 | 4 TR: (1) Ordens_Servico – atualização de tipo_os com contexto preservado; (2) Itens_OS – retenção de quantidades e perfil_contrato_id; (3) Colaborador_Item_OS – manutenção das alocações ATE→item; (4) Itens_Contrato – validação de categoria compatível item a item. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Resolver_Taxa_PF_Dominancia_Estrita | AIE | I | 20 | os_id, ate_id, data_referencia, contrato_id, perfil_contrato_id, pf_rate_dominante, fonte_calculo, candidatos_considerados[], peso_por_candidato, score_dominancia, scenario_fallback_aplicado, estrategia_usada, pf_rate_legacy, heuristica_version, display_rate_resolvido, valor_documento_oficial_ref, horas_contabilizadas, pf_convertido_preview, divergencia_detectada, log_auditoria_resolucao. Função RPC hhpf_resolve_pf_rate de resolução de taxa PF com heurística de dominância estrita para cenários multi-perfil, substituindo lógica antiga por algoritmo determinístico que preserva integridade histórica, aplica fallback controlado e loga decisão de resolução para auditoria contábil. | 4 | 4 TR: (1) Itens_Contrato – taxas PF por perfil no contrato; (2) Usuarios_e_Papeis – perfil_contrato_id ativo do ATE; (3) Ordens_Servico – tipo/escopo da OS origem; (4) Apontamentos – contexto histórico para fallback. | Média | AIEA | 7 | A | AIEI | 7 | 6.65 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Calendario_Apontamentos_Fornecedor | CE | I | 14 | data_referencia, total_horas_dia, total_registros_dia, status_list[], ates_distintos, color_coded_status, filtros_data_inicio_fim, filtros_ate, filtros_os, filtros_status, tooltip_resumo, navegacao_mensal, drill_down_detalhado, agregacao_automatica. Visualização em formato de calendário dos apontamentos agregados por dia dos ATEs do fornecedor autenticado, com filtros por ATE, OS e status, substituindo visualização de lista em Histórico de Apontamentos do Fornecedor. | 6 | 6 TR: (1) Apontamentos – registros horários agregados por dia; (2) Usuarios_e_Papeis – ATEs do fornecedor autenticado; (3) Fornecedores – escopo de visibilidade do gestor; (4) Ordens_Servico – filtro por OS específica; (5) Profiles – fornecedor_id do usuário autenticado; (6) Periodos_Mensais – range padrão de consulta. | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Exportar_Calendario_Excel_Fornecedor | SE | I | 12 | data_referencia, ate_nome, ate_matricula, os_numero, projeto_nome, hora_entrada, hora_saida, total_horas, status_apontamento, atividades, horas_extras, horas_banco, data_exportacao, filtros_aplicados. Exportação para Excel do detalhamento de apontamentos do calendário do fornecedor, com linhas por apontamento e colunas padronizadas para conferência contábil. | 5 | 5 TR: (1) Apontamentos – linhas detalhadas a exportar; (2) Usuarios_e_Papeis – nome e matrícula dos ATEs; (3) Ordens_Servico – número da OS apontada; (4) Projetos – nome do projeto vinculado; (5) Fornecedores – escopo fornecedor do usuário. | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 6.65 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Tipo_OS_PROVISORIA_PF | EE | I | 12 | os_id, tipo_os, numero_nullable, itens_pf_provisorios[], horas_totais_provisorias, pf_saldo_provisorio, perfil_contrato_obrigatorio, vigencia_provisoria_inicio, vigencia_provisoria_fim, criado_por, observacoes, flag_aguardando_numero_oficial. Inclusão do tipo de OS 'PROVISORIA_PF' no formulário e validações, permitindo criar OS PF antes do número oficial ser atribuído pelo cliente, com numero nullable e transição controlada para PF definitivo. | 5 | 5 TR: (1) Ordens_Servico – novo tipo_os aceito por check constraint; (2) Itens_OS – itens provisórios vinculados; (3) Itens_Contrato – perfis PF disponíveis no contrato; (4) Parametros_Contratuais – regras do contrato origem; (5) Profiles – criador do registro provisório. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Conversao_PROVISORIA_Para_PF_Definitiva | EE | I | 10 | os_id, numero_oficial_novo, data_conversao, valor_oficial, horas_totais_reconsolidadas, pf_total_consolidado, apontamentos_preservados, documentos_revinculados, convertido_por, justificativa. Operação de conversão de uma OS PROVISORIA_PF em PF definitiva quando o número oficial é disponibilizado, preservando itens, apontamentos e saldo consumido, com recálculo de totalizadores. | 5 | 5 TR: (1) Ordens_Servico – atualização do tipo e número oficial; (2) Itens_OS – reconciliação dos itens PF; (3) Apontamentos – revinculação para o novo contexto; (4) Documento_Periodo_Status – atualização dos documentos gerados; (5) Audit_Logs – auditoria da conversão definitiva. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Conversao_HH_Para_PF_RN02 | EE | I | 12 | os_id, periodo_faturamento_id, apontamentos_agregados[], total_horas_periodo, pf_convertido_bruto, pf_convertido_truncado, valor_documento_oficial, rates_ate_aplicadas, perfis_por_ate[], deducao_automatica_saldo, divergencia_tratada, rn02_versao_aplicada. Motor de conversão HH→PF alinhado à RN02, englobando cálculo determinístico com rates ATE, dedução automática do saldo PF, truncamento contábil e reconciliação com valor documento oficial no faturamento de OSs HH/PF. | 5 | 5 TR: (1) Apontamentos – horas-fonte do período; (2) Usuarios_e_Papeis – perfis ATE resolvidos por apontamento; (3) Itens_Contrato – rates PF do contrato; (4) Ordens_Servico – saldo PF deduzido automaticamente; (5) Periodos_Faturamento – escopo temporal de cálculo. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Apontamento_Pos_Fechamento_Insercao | EE | I | 10 | apontamento_id, periodo_id, pos_fechamento_flag, data_referencia, horas_regulares, horas_extras, horas_banco, justificativa_pos_fechamento, autorizado_por, autorizado_em, trigger_validacao_aplicada. Inserção, edição e transferência de apontamentos marcados como 'pós-fechamento' em períodos de faturamento já fechados, com trigger de validação que controla o bypass por RBAC e registra auditoria obrigatória. | 4 | 4 TR: (1) Apontamentos – novo campo pos_fechamento e fluxo especial; (2) Periodos_Faturamento – validação de período fechado; (3) Profiles – autorização do gestor responsável; (4) Audit_Logs – registro obrigatório da operação retroativa. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Captura_Apontamentos_Orfaos_Fechados | EE | I | 8 | apontamento_id, os_id, data_referencia, periodo_aberto_destino, motivo_captura, captura_automatica_flag, processado_por_job, status_pos_captura. Rotina que captura apontamentos órfãos (sem período vinculado) em cenários onde o período original foi fechado, redirecionando-os para o próximo período aberto compatível com notificação ao gestor. | 4 | 4 TR: (1) Apontamentos – atualização de periodo_faturamento_id; (2) Periodos_Faturamento – seleção de período destino aberto; (3) Ordens_Servico – validação de vigência compatível; (4) Audit_Logs – rastreamento da captura automática. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Projeto_Vinculo_Multiplas_ESPs | EE | I | 10 | projeto_id, esps_vinculadas[], esp_principal, data_vinculacao, alterado_por, criar_combo_selecao, historico_vinculos[], validacao_exclusividade_os, observacoes. Permite que um projeto seja vinculado a múltiplas ESPs, substituindo relação 1:1 por N:N, com combo de seleção no formulário de projetos e cascata para seleção em OS. | 4 | 4 TR: (1) Projetos – vínculo N:N com ESPs; (2) Projeto_ESPs – tabela associativa nova; (3) ESPs – ESPs candidatas ao vínculo; (4) Audit_Logs – histórico de alterações de vínculo. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| OS_Vinculo_Multiplas_ESPs_Combo | EE | I | 8 | os_id, esp_id_selecionada, esps_disponiveis_projeto[], contrato_id_inferido, valor_total_esp, saldo_restante_esp, alteracao_historico, validacao_saldo. Adaptação do formulário de OS para permitir escolher uma ESP específica entre as múltiplas vinculadas ao projeto, com combo dinâmico baseado no projeto selecionado e validação de saldo disponível. | 4 | 4 TR: (1) Ordens_Servico – esp_id selecionada por OS; (2) ESPs – dados da ESP selecionada; (3) Projeto_ESPs – ESPs disponíveis ao projeto; (4) ESP_Transacoes – saldo disponível consultado. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Dashboard_Medicao_Por_Gerencia | CE | I | 14 | periodo_mensal_id, gerencia_nome, coordenadoria, total_periodos, bucket_A_pendente, bucket_B_prodesp, bucket_B_fornecedor, bucket_C_prodesp, bucket_C_fornecedor, bucket_D, bucket_E_concluido, pend_total, valor_total_agregado, drill_down_url. Novo dashboard de medições com agregação por Gerência conforme RN05, exibindo buckets A-E mutuamente exclusivos por status documental e totalizadores hierárquicos. | 5 | 5 TR: (1) Periodos_Faturamento – status documental agregado; (2) Ordens_Servico – vínculo unidade/gerência; (3) Unidades – hierarquia gerência→coordenadoria; (4) Apontamentos – base para valor calculado aberto; (5) Profiles – RBAC para visualização dos buckets. | Alta | CEH | 6 | H | CEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
| Regra_Assinado_Vence_SEI_Selecao_Doc | EE | I | 8 | periodo_id, tipo_documento, documentos_candidatos[], documento_assinado_selecionado, documento_rascunho_descartado, motivo_selecao, data_assinatura_sei, protocolo_selecionado, flag_assinado_vence_aplicada. Implementação da regra 'Assinado Vence' na seleção de documentos SEI no modal de Assinaturas, garantindo que documentos assinados tenham prioridade sobre rascunhos/drafts para cálculos de faturamento e conformidade. | 4 | 4 TR: (1) SEI_Assinaturas – documentos assinados prioritários; (2) SEI_Exports – documentos exportados candidatos; (3) Documento_Periodo_Status – status de seleção vigente; (4) Periodos_Faturamento – contexto documental do período. | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 5.7 | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[15 empty] | x | x | x | x |  | x |  | 95% |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.05
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on K5: Imported Author: Ponto de Função IFPUG: Medição baseada nas regras do IFPUG. Não considerada os deflatores nem os itens não mensuráveis. Caso a funcionalidade não tenha sido detalhada, será considerada a estimativa da NESMA.
Note on N5: Imported Author: Ponto de Função Local do EM: Medição para remuneração do Escritório de Métricas. Equivalente à medição IFPUG. Porém, considera os itens não mensuráveis previstos em contrato.
Note on O5: DELL: Total Pontos Ajustado (Tamanho Funcional + Requisitos Não Funcionais) Considera os deflatores e os itens não mensuráveis previstos em contrato. Além do percentual das fases de disciplanas entregues.
Note on A7: Imported Author: Identificação da Medição, Sprint ou Tarefa.
Note on B7: Reinaldo José Vicente: Detalhes da medição, sprint ou tarefa ou nome da função.
Note on C7: Imported Author: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE ou Itens não mensuráveis
Note on D7: Imported Author: Tipo de Manutenção na função: I, A, E ou Itens não mensuráveis
Note on E7: Imported Author: Tipos de Dados (DETs)
Note on G7: Imported Author: Arquivos Referenciados / Tipos de Registro
Note on I7: Imported Author: Grau de complexidade específico atribuído a uma função.
Note on V7: DELL: Pontos de Função por Disciplina: Considera o % específico da fase x disciplina no cálculo.
Note on W7: DELL: Pontos de Função por Disciplina: Considera o % específico da fase x disciplina no cálculo.
Note on X7: Imported Author: Referência ao documento que justifica a contagem da funcionalidade

## Deflatores Sisp
Itens Não Mensuráveis
Tipo de Manutenção na Função |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | PF IFPUG | PF Local FS | Fator Disciplina | Tamanho Ajustado | 99.75
Contrato | Descrição | Origem |  | Percentual (%) | Fixa (PF)
SISP 2.3 | Inclusão |  | I | 100% |  | 105 | 105 | 99.75 | EvolutivaI
SISP 2.3 | Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A | 80% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | Exclusão | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | E | 40% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaE
SISP 2.3 | Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A50 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | FI = 75% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada e sem necessidade de redocumentação da funcionalidade. | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A75 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A90 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaA
SISP 2.3 | Migração de Dados | SISP – 4.3 Projetos de Migração de Dados | PMD | 100% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaI
SISP 2.3 | Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR | 50% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR50 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR75 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR90 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Corretiva em Garantia | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | GAR | 0% |  | 0 | 0 | 0
SISP 2.3 | Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | SISP – 4.5.1 Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação | MLP | 100% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBO | 100% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBM | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Versão – Linguagem de Programação | SISP – 4.6.1 Atualização de Versão – Linguagem de Programação | ALP | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Versão – Browser | SISP – 4.6.2 Atualização de Versão – Browser | AVB | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Versão – Banco de Dados | SISP – 4.6.3 Atualização de Versão – Banco de Dados | ABD | 30% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Manutenção Cosmética | SISP – 4.7 Manutenção Cosmética | COS |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN | 50% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN50 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN75 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | ADAPTATIVA
SISP 2.3 | Atualização de Dados sem Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADS | 100% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Consulta Prévia sem Atualização | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | CPA | 100% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Atualização de Dados com Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADC | 60% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Apuração Especial – Geração de Relatórios | SISP – 4.9.2 Apuração Especial – Geração de Relatórios | AGR | 100% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Apuração Especial – Reexecução | SISP – 4.9.3 Apuração Especial – Reexecução | AER | 10% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Atualização de Dados | SISP – 4.10 Atualização de Dados | ATD | 10% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | SISP – 4.12 Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | MSL | 25% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VES | 20% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VEC | 15% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Pontos de Função de Teste | SISP – 4.14 Pontos de Função de Teste | PFT | 15% |  | 0 | 0 | 0 | CORRETIVA
SISP 2.3 | Componente Interno Reusável | SISP – 4.15 Componente Interno Reusável | CIR | 100% |  | 0 | 0 | 0 | EvolutivaI
PRODESP - TCESP | Alteração em funcionalidade | Confirmar com o Responsáveis!!!!! E-mail 13 de jun. de 2022 15:11 | . | 80% |  | 0 | 0 |  | ALI
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | AIE
EE
Itens Não Mensuráveis |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | Quantidade | PF Local FS |  | CE
Contrato | Descrição | Origem | [6 empty] | SE
SISP 2.3 | Páginas Estáticas | SISP – 4.11 Desenvolvimento, Manutenção e Publicação de Paginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal | PAG | 0.6 |  | 0 | 0 |  | PAG
PRODESP | Conteúdo estático em sites ou Portais - neste item são considerados página e seus componentes internos, menus e arquivos para download (Incluídos e Alterados) | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | COSNF | 0.6 |  | 0 | 0 |  | COSNF
PRODESP | Conteúdo estático em sites ou Portais - neste item são considerados página e seus componentes internos, menus e arquivos para download (Excluídos) | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | COSNFE | 0.02 |  | 0 | 0 |  | COSNFE
PRODESP | Dados de Código - Inclusão de Tabela | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCDI | 1 |  | 0 | 0 |  | DCDI
PRODESP | Dados de Código -Alteração de Tabela | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCDA | 0.6 |  | 0 | 0 |  | DCDA
PRODESP | Dados de Código - Exclusão de Tabela | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCDE | 0.4 |  | 0 | 0 |  | DCDE
PRODESP | Dados de Código - Inclusão de funcionalidade | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCFI | 1.5 |  | 0 | 0 |  | DCFI
PRODESP | Dados de Código - Alteração de funcionalidade | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCFA | 1.05 |  | 0 | 0 |  | DCFA
PRODESP | Dados de Código - Exclusão de funcionalidade | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DCFE | 0.6 |  | 0 | 0 |  | DCFE
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES)- Inclusão de Índice | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATDI | 4.9 |  | 0 | 0 |  | DATDI
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) Alteração de Índice | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATDA | 2.45 |  | 0 | 0 |  | DATDA
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Exclusão de Índice | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATDE | 1.23 |  | 0 | 0 |  | DATDE
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Inclusão de ETL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATEI | 2.8 |  | 0 | 0 |  | DATEI
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Alteração de ETL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATEA | 1.4 |  | 0 | 0 |  | DATEA
PRODESP | Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES) - Exclusão de ETL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | DATEE | 0.7 |  | 0 | 0 |  | DATEE
PRODESP | Dados Hard Coded - Contempla inclusão, alteração ou exclusão de dados em unidades de implementação, tais como programas-fonte ou scripts SQL ou DDL | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | HARDC | 0.04 |  | 0 | 0 |  | HARDC
PRODESP | Pronto-atendimento - Contempla tarefas de pronto-atendimento (considera 10h = 1 PF) | Guia local - Edital com a Prodesp - PRO-7952 | PA | 0.1 |  | 0 | 0 |  | PA
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 |  | .
Note on J43: Guilherme: Quantidade de itens Incluídos e Alterados
Note on B51: Guilherme: Manutenção de Elastic Search (DATA LAKES)- Estrutura de dados adicional para o armazenamento de dados . Pesquisa e análise de grandes volumes de dados com rapidez. Abaixo a tabelas de Indice e ETL, conversão em PFs